## Hoja1
Mes | Abril | Mayo |  |  |  | Junio
Semana Requerimiento _____________________________________________I | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Manejo y Adaptación de la Plantilla
Control de PEI (CRUD para el documento)
Desarrollo de la Matriz Estratégica de Objetivos, Resultados e Indicadores
-> CRUD de Objetivos Estratégicos
-> Pantalla de Programación Estratégica
* Ingreso de Ejes
* Ingreso de Resultados por Eje
* Ingreso de Indicadores por Resultado
* Ingreso de las Acciones Estratégicas por Indicador (Unidad Organizativa Lider, Período de Ejecución por Año y Presupuesto por anual)
Desarrollo de la Matriz de Programación de Actividades del PAT
-> Ingreso de Actividades por Acción Estratégica (meta, unidad de medida, recursos financieros y supuestos)
Desarrollo de matriz de informe mensual (unidades logradas en el mes)
Generación de informes estadísticos y reportes
Pruebas
Documentación, puesta en producción (implementación) y cierre del SIPAT
Note on C6: Desarrollo: Un día despues de terminar la plantilla debes venir a presentarla
Note on B7: Desarrollo: A que se refiere esta actividad, describila por favor